杨凌示范区方便企业获得水电气暖

行动方案

为进一步方便企业获得水电气暖等生产要素，依据《陕西省方便企业获得水电气暖行动方案》，制定本方案。

一、总体要求

以更大限度方便企业获得水电气暖为目标，从减环节、优流程、压时效、提效率等四个方面入手，精简企业在办理水电气暖过程中关联度不高的前置审批事项，解决部分事项存在的重复审批问题，压缩办理时限，健全“一站式”办理和“互联网+”服务机制，优化水电气暖供给企业内部办理流程，不断提高政府服务水平和企业工作效率。

（一）最大限度压缩报装时限。水电气暖报建、施工、验收及交付时限不得高于全省要求，申请环节、报批件数均要低于全省平均值。通过年度工作推进，力争方便企业获得水电气暖做到全省最优。

（二）持续优化办理事项。不得将制定项目本体工程规划书、办理施工许可证等事项作为企业办理水电气暖的前置事项，将新建项目水电气暖工程规划、施工手续纳入本体工程一并办理，对用户在进行水电气暖施工过程中所需的道路开挖许可等事项实行并联审批。

（三）切实提升用户服务体验。整合优化水电气暖供应企业内部办理流程，健全“一站式”办公、一窗受理、一次性告知服务机制；创新“互联网+”服务手段，开通微信、支付宝等电子支付平台，实现客户从报装到缴费一次性网上办理，推行“最多跑一次”“我跑你不跑”“零跑腿”等服务模式；落实“三不指定”原则，除有特殊要求的行业外，用户、企业可自由选择工程设计、施工、设备材料供应单位，自主组织施工，禁止电力、自来水、热力、燃气等公用服务企业向市场主体收取接入费、碰口费等。

二、主要措施

（一）方便企业获得电力措施

1. 简化环节，优化流程。实施“客户免填单”服务，受理人员打印信息后由客户签字确认。取消低压用户受电工程设计审查和中间检查环节，仅在竣工报验前查验设计单位资质。供电企业推行“一站式”联合办公，减少内部相关部门参与数量，推广使用标准化供电方案模板答复客户，减少用户业务办理往返供电企业次数。

2. 精简资料，推行“一次性告知”。高压客户申请资料精简至5种（用电申请书或用电业务表，用电主体资格证明，产权证明，用电容量需求清单，用电工程项目批准文件）；低压客户申请资料精简至3种（提交用电申请、用电主体资格证明和产权证明）。将建设项目预留供电设施纳入城建规划审查，不再作为用电办理前置事项。修订业扩报装“一次性告知书”，将特定用户办理所需的税务登记复印件、一般纳税人资格复印件、国家优待电价资质、工艺流程证明和高危客户相关资料作为告知内容，不再作为办理用电前置事项。

3. 压缩时限，全过程管控。低压客户、高压单电源客户、高压双电源客户从供电方案答复到装表接电全流程各环节严格按照供电报装各环节压缩时间目标表执行，限时办结。利用信息系统开展企业用电业务办理全流程管控，根据各环节时限要求进行自动催办和超期督办；落实各项考核机制，对用电报装进行全过程评价，对因供电企业责任造成业扩工程滞后进行严肃处罚。

供电报装各环节压缩时间目标表

| 用户类别 | 各环节办理时限（工作日） |  |  |  |  | 合计天数 （工作日） | 目前规定 办理时限 （工作日） | 压缩 比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供电方案答复 | 设计审查 | 中间 检查 | 竣工 检验 | 装表 接电 |  |  |  |
| 低压非居民用户 | 3 |  |  | 3 | 2 | 8 | 29 | 72.4 |
| 高压单电源用户 | 14 | 5 | 3 | 5 | 5 | 32 | 59 | 45.8 |
| 高压双电源用户 | 29 | 5 | 3 | 5 | 5 | 47 | 84 | 44 |

4. 强化信息公开，拓展服务渠道。拓展业务大厅、95598（96789）热线、掌上电力、网站等服务渠道，公布服务承诺、业务流程、办理时限、收费标准和相关政策，切实提高用电报装工作透明度。创新“互联网+”服务手段，方便用电企业开展业务咨询、预约上门办电、现有业务流程进展自主查询和催办，持续丰富移动支付功能。开展营业厅电管家试点工作，方便客户办理相关业务。

5. 建立绿色通道，全力服务重大项目。国电杨凌电力公司要建立绿色通道制度，从简从快办理重大项目用电报装手续。对示范区重点项目，分级落实供电工程第一责任人，安排专属政企客户经理“一对一”负责用电业务办理，协调解决重点项目推进中存在的用电问题。

（二）方便企业获得天然气措施

6. 优化服务流程，提高办理效率。推广“西安秦华经验”，将企业用气办理业务原需的26项事项分类简化为“一站式”“最多跑一次”“零跑腿”等三个类别15项。示范区天然气公司要对标先进，优化办理流程，并制定具体改进方案。

7. 压缩报建时间，推行“一单到底”维修。将集中报建客户报建办理时限压缩至5个工作日；距离中压管道1km范围内，30个工作日内完成工程并交验，距离中压管道1km以外范围，70个工作日内完成工程并交验。已具备通气条件的分户挂表客户，预约后3个工作日内上门通气；散户安装客户缴费后3个工作日内上门服务。推广“一单到底”故障维修服务，接到燃气事故报警后，抢险人员40分钟内到达事发现场组织抢险，用气故障报修24小时内处理完毕。

8. 拓展服务方式，提升服务能力。进一步拓宽服务方式，为用气企业提供24小时业务咨询、故障报修、紧急事故抢险、投诉等综合服务。继续推进投诉处理全过程管控，接到投诉2个工作日内予以处理答复。定期对区内重点用气企业开展满意度调查，精准了解在服务态度、工作效率等方面存在的问题，并及时整改；每年为工商客户提供一次免费安检。

9. 巩固气源储备，提升供气保障能力。针对示范区天然气冬季保供方面存在的突出问题，在极端情况下，执行天然气减限方案，努力做好天然气保供工作。加强与上游气源单位有效联动，力争启动建设第二气源管网，加快应急储备调峰设施建设。开展冬季高峰外购LNG调峰气源采购，要针对冬季供气缺口，提早动手购买LNG，满足紧要关头调峰用气需求。

10. 支持临时供气措施，确保临时用气需求。支持示范区天然气公司对短期内无法具备供气条件的用户，采取压缩天然气（CNG）或液化天然气（LNG）点供等临时供气措施，满足用户用气需求，待具备管道供气条件后，及时调整供气方式。规划、安全生产监管、质监等部门要建立联合审批工作机制，完善临时供气措施审理流程及相关设计、建设标准。

（三）方便企业获得供水措施

11. 压缩办理时限，方便客户用水。不断优化工作流程，在报装手续、现场勘查、工程设计、工程安装等方面逐项承诺工作时限，将企业供水办理全流程时间缩短至24个工作日。优化行政许可办理环节，对道路挖占所需市政、交警等相关审批环节进行并联审批，办理时限由24个工作日压缩至20个工作日。若不计施工时间，供水办理可在3个环节、3个工作日内完成。

12. 拓宽服务方式，提升服务品质。通过手机客户端、微信公众号等渠道及时公布业务流程、办理时限、收费标准和相关政策。推行“一厅式”办公和首问责任制，不断提高服务质量。办理开户或新增用水手续，要一次性告知办事流程和材料清单，对申报材料不全的当日给予明确答复。保证热线通畅，及时处理群众反映的问题，及时修复用水故障，实现供水正常。

13. 改进监管方式，保障供水安全。不断强化供水安全意识，加强水源水、出厂水、管网水的水质检测工作，及时组织专家和技术人员对水质问题进行研判分析，切实管控水质风险。运用大数据管理、信息化控制等手段，实时在线监测水质、水量、水压，实现水源、水厂全天候在线摄像监控。强化巡查巡检机制，对水源、水厂、管网等关键环节进行不定时检查，发现问题及时处理。

14. 加强供水能力建设，创新服务模式。大力发展供水自动化和信息化，实现在线管理，有效降低水耗、电耗和能耗。合理核算成本，推进阶梯水价和超定额累进加价制度，科学定价。规范收费形式，积极推广使用智能水表等先进计量仪表，实行按量计价，抄表收费。

（四）方便企业获得供暖措施

15. 优化服务流程，提高办理效率。用户提出用暖申请，申请材料符合条件的当日予以受理；材料不齐全或不符合申请条件的，一次性告知经办人。供暖企业5个工作日内完成勘查现场并出具初步方案。需要办理过户、销户、变更供热手续，材料齐全的，审查合格当日内予以办理。在现场勘查、审核施工图纸、管网接入口方案、竣工验收、开阀供暖等环节压缩时限，办理时限不超过11个工作日。

16. 强化信息公开，保障客户权益。城管局要督促供暖企业在营业场所、门户网站、手机客户端、微信公众号等渠道公布服务承诺、业务流程、办理时限、收费标准和相关政策，切实做好供暖信息公开和服务工作。设立和公布服务投诉电话，24小时保持畅通，及时解决群众反映问题。接到投诉3日内给予答复，5日内办理完毕。

17. 落实供热标准，确保供暖质量。根据当年年度天气变化，适当调整供暖时间。严格执行杨凌地区集中供热管理办法，并根据实际气候条件，制定提前供热/延长供热等方案；在采暖期间，室内温度始终保持舒适，不低于对外公示温度。

18. 加强供热抢修，及时消除故障。供热企业要加强供热管线及附属设施定期巡查、维护、保养，确保供热管线正常使用。供热企业在供热期间接到故障电话后，一般故障24小时内修复，较大故障48小时内修复，特殊故障不能按时排除的，应及时向用户说明情况；因供热、供电、供水（检修）造成的停暖，提前24小时通知用户；因故障性停电、停水造成的停暖，及时通知用户，原因消除后立即实施供热。

三、组织保障

（一）加强组织领导。示范区发改局负责水电气暖总体协调工作及方便企业获得电力整体工作，城管局负责方便企业获得气暖整体工作，水务局负责方便企业获得供水整体工作，住建局做好相关配合工作。两级发改、住建、水务、城管部门，要坚持日常监督与重点督查相结合，有效推进相关工作，为推进改革清除障碍，确保各项工作落到实处。

（二）强化主体责任。示范区各类水电气暖供应企业要制定具体工作方案，参照陕西省企业水电气暖办理事项表，细化形成操作性更强的水电气暖办理事项表，形成一套要求明确、标准严格的体制机制，明确具体目标任务和时间节点，将每项工作逐项分解到位、具体责任落实到人，并向社会公布，接受社会监督。各类水电气暖供应企业要创新服务模式，拓宽企业方便办事渠道，进一步精简办事流程，设立重大项目和重点企业专门服务经理制度，全方位为企业提供便捷高效服务。

（三）做好规划衔接。各有关部门要及时修改完善水电气暖基础设施建设规划，做好与城市控制性详规、土地利用规划、城市地下综合管廊工程规划等相关规划的衔接工作，提前布局建设，切实提高保障能力。

附件3-1

杨凌示范区企业供水办理事项表

| 序号 | 环节 | 需要申请人提交的要件 | 具体流程 | 办理时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水申请 | 企业营业执照（加盖公章）、法定代表人（加盖公章）、经办人身份证、开票信息（电子版） | 网上办理http://www.yl-xhsw.com或联系QQ：3068231178 | 即办 |  |
| 2 | 签订施工合同 | 申请人向城市建设行政主管部门办理临时开掘意见书 | 现场勘查、设计预算 | 3个工作日 |  |
| 3 | 验收通水 |  | 签订用水合同 | 即办 |  |

办理地点：杨凌示范区有邰路1号                                                   咨询电话：029-87088693

附件3-2

杨凌示范区企业供电办理事项表

| 序号 | 环节 | 需要申请人提交的要件 | 具体流程 | 办理时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务受理 | 主体资格材料（客户身份证明、营业执照或组织机构代码证）；用电工程项目审批文件 | 用户提出用电需求（以书面或口头方式提供，一般包括用电性质、用电容量、主要用电设备）录入系统，形成《用电申请书》 | 即办 | 用户申请时无法提供全部资料的，实行“一证受理”并填写《客户承诺说》后即可正式受理 |
| 2 | 现场勘查及供电方案答复 |  | 供电企业在规定时限内到客户现场进行核实客户负荷性质、用电用量、用电类别等信息，结合现场供电条，初步确定供电电源、计量、计费方案，与客户协商一致后，定供电方案并答复 | 居民客户1个工作日，低压非居民客户3个工作日，高压单电源客户14个工作日；高压双电源客户29个工作日 |  |
| 3 | 竣工检验 | 设计图及设计资质；施工单位资质及施工资料 | 用户向供电企业提交竣工检验申请 | 高压客户图纸审核5个工作日、中间检查3个工作日、竣工检验5个工作日 | 受理客户中间检查报验申请后，发现缺陷的，出具一次书面通知客户整改。复验合格后，以受电工程中间检查意见单书面通知客户 |
| 4 | 装表接电 |  | 供电企业安排计量管理部门开展安装计量；供用电双方签订供用电合同 | 居民客户2个工作日； 其他低压供电客户5个工作日；高压客户5个工作日；合同签订在计量安装完成的当日内完成 |  |

办理地点：陕西省杨凌示范区神果路11号                                               咨询电话：029-68003672

附件3-3

杨凌示范区企业供气办理事项表

| 序号 | 环节 | 需要申请人提交的要件 | 具体流程 | 办理时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请 | 提供用气设备的技术参数，平面布置图（及用气申请表）盖章件；项目建施图、地下管线图、总平面布置图CAD版本 | 用户提供相关资料至供气企业营业厅 | 即办 | 天然气公司提供空样表并指导填写 |
| 2 | 现场勘察 | 项目建筑审核平面图（示范区住建局出具）；项目建筑总平面图 |  | 1个工作日 |  |
| 3 | 图纸会审 |  | 用户根据设计人员提交的设计图纸确认设计方案是否有调整 | 1个工作日 |  |
| 4 | 签订施工合同 | 法人客户提供营业执照、自然人客户需提供经办人身份证复印件 | 具备立项条件后签订《天然气施工委托合同》并按照合同交纳安装款 | 即办 |  |
| 5 | 并联审批 | 道路主管部门：省、市、县（市、区）征地批复文件: 示范区规划行政主管部门核发的《用地定点图》；示范区规划行政主管部门批准的管线工程设计施工图、勘察合格证；施工组织设计：示范区规划行政主管部门核发的《建设工程审核图》等；园林绿化行政主管部门：《砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地市批许可》审批表；过程施工计划及施工图，拟砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地平面位置示意图等；交警部门：拟挖掘占用施工围挡周边交通组织方案；缓堵保杨承诺书：挖掘，占用城市道路施工交通安全承诺书等 | 需要申请道路挖占手续的用户，办理市政、交警、园林绿化等手续 | 20个工作日 |  |
| 6 | 工程施工 | 用气位置建筑工程竣工报告；施工区域“三通一平”；工业厂房各平面图布置及工艺设备总说明；室内、外综合管网图（含水、电等各类管线设计图，施工图） |  | 距离中压管道1km范围内，30个工作日完成工程并交验；距离中压管道1km以外范围，70个工作日内完成工程并交验 | 小型工商客户安装15个工作日内完成；普通工商客户安装30个工作日内完成 |
| 7 | 竣工验收 |  | 工程完成后进行项目验收 | 1个工作日 |  |
| 8 | 签订供用气合同 |  | 用户至营业厅办理燃气IC卡，签订《供用气合同》及《安全用气协议》 | 即办 |  |
| 9 | 供气 |  | 点火通气 | 3个工作日 |  |

办理地点：杨凌示范区天然气公司五胡路                                               咨询电话：87088461

附件3-4

杨凌示范区企业供暖办理事项表

| 序号 | 环节 | 需要申请人提交的要件 | 具体流程 | 办理时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请 | 用暖申请；住建局建审总平图；法人客户提供营业执照，代理申请人提供法人委托书；规划热负荷明细表、现状热负荷情况；小区供暖二网图；换热站预放位置平面图等 | 申请材料符合条件的当即予以受理；材料不齐全或不符合申请条件的，一次性告知经办人 | 即办 | 客户服务中心一楼 |
| 2 | 现场勘查 | 需申请人提供用热地点的准确坐标位置 | 供暖企业勘查现场出具初步方案 | 5个工作日 |  |
| 3 | 审核设计图纸 | 出具符合压力管道设计要求的施工图纸，即管网接入口至用户端的施工图 | 供热企业根据用户提供的设计图纸，审核制定管网接入口具体方案，并同时商谈《供用热合同》） | 2个工作日 |  |
| 4 | 办理备案 | 热力管网设计施工蓝图 | 热力管线报建图出具后由用户到示范区供热行政主管部门办理用热备案手续 | 1个工作日 |  |
| 5 | 办理规划、市政开挖等手续 | 规划总平图；建设用地规划许可证；建设工程规划许可证；用热申请等 | 示范区供热行政主管部门备案后，到示范区规划行政主管部门办理规划手续（1）规划许可证；（2）施工许可证；（3）用户办理地勘手续，出具勘查报告（具有地勘资质单位，所有地下管线单位会签）；（4）水土保持方案 | 12个工作日 | 规划、市政行政主管部门将供暖工程的规划、施工手续纳入本体工程一并办理（住建局、城管局） |
| 6 | 并联审批 | 道路主管部门：省、市、区征地批复文件；示范区规划行政主管部门核发的《用地定点图》；示范区规划行政主管部门批准的管线工程设计施工图、市勘察测绘院管线定线合格证、施工组织设计；示范区规划行政主管部门核发的《建设工程审核图》等；园林绿化行政主管部门：《砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批许可》审批表；过程施工计划及施工图，拟砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地平面位置示意图等；交警部门：拟挖掘占用施工围挡周边交通组织方案；缓堵保畅承诺书；挖掘、占用城市道路施工交通安全承诺书等 | 需要申请道路挖占手续的用户，办理市政、交警、园林绿化等手续 | 20个工作日 | 涉及道路、绿化、交通等相关工程办理相应批复手续 |
| 7 | 工程施工 |  | 中标施工企业开工建设，用户同时与供热单位签订《供用热合同》 |  |  |
| 8 | 竣工验收 |  | 由具体建设单位组织相关部门竣工验收 | 3个工作日 |  |
| 9 | 开阀供暖 | 工程验收合格、并已签订《供用热合同》 |  | 1个工作日 |  |

办理地点：华电供热客户服务中心渭惠路与安居路十字路口东南侧（东方明珠小区西门口）                       咨询电话：68009898