区2017年全面深化改革目标任务分解表

| 改革事项 | 序号 | 工作任务 | 改革进展及质量要求 | 完成时限 | 牵头单位 | 参加单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 党的建设制度改革专项小组（共7项） |  |  |  |  |  |  |
| 创新党建工作载体 | 110 | 推行党务工作者职业水平认证管理试点，建设专业化、职业化的党务工作者队伍。 | 制定党务工作者轮训方案，做好相关准备工作。 | 一季度 | 党工委组织部 |  |
|  |  |  | 完成农村、社区、非公企业、社会组织、机关、国有企业和学校7个领域党务工作者轮训工作。启动党务工作者职业水平认证工作。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 全面完成各领域党务工作者认证工作，兑现相关待遇。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 总结提炼党务工作者职业水平认证管理试点创新案例。 | 四季度 |  |  |
|  | 111 | 鼓励有条件的党组织到贫困地区建基地、送技术，探索“党建+科技扶贫”新模式。 | 积极与有关部门对接，围绕脱贫攻坚战略大局，做好前期调研工作。 | 一季度 | 党工委组织部 |  |
|  |  |  | 引导有条件的党组织所在单位，发挥杨凌农科优势，通过到贫困地区建基地、送技术，开展科技培训、培养职业农民等形式，助力全国脱贫攻坚战略和示范区在更高层次上发挥作用。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  |  | 三季度 |  |  |
|  |  |  |  | 四季度 |  |  |
|  | 112 | 将结对共建活动向国有企业、非公企业及其党组织延伸，实现“双包双促”全覆盖。 | 对全区农村（社区）党组织近况进行摸底，做好结对共建前期准备。 | 一季度 | 党工委组织部 |  |
|  |  |  | 总结近年来结对共建工作经验，制定印发《双包双促活动实施方案》。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  |  | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 督促检查考核，总结提炼好做法，确保取得实效。 | 四季度 |  |  |
| 创新党建工作载体 | 113 | 统筹推进群团机构和工作改革，加大基层“青年之声”平台建设，创新信息互通服务机制。 | 完成杨凌青联换届方案，完成示范区团工委改革方案并上报审定，指导杨陵区妇联召开妇女第三次代表大会。 | 一季度 | 示范区 党群工作部 |  |
|  |  |  | 完成杨凌青联换届工作。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 指导杨陵区团委召开第六次团代会。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 建成杨凌“青年之声”示范性运营平台。 | 四季度 |  |  |
| 推进干部人事制度改革 | 114 | 加强“三项机制”与目标责任考核的结合运用，制定相关配套实施细则，健全正向激励机制和容错纠错机制，建立追赶超越动力形成机制。 | 提出“三项机制”细化配套措施。 | 一季度 | 党工委组织部 |  |
|  |  |  | 制定印发“三项机制”细化配套措施。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 抓好督促落实，建立追赶超越动力形成机制。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  |  | 四季度 |  |  |
|  | 115 | 修订《杨凌示范区鼓励引进高层次人才办法》，面向全球招引人才。 | 开展高层次人才引进前期调研工作。 | 一季度 | 示范区人社局 |  |
|  |  |  | 制定并印发《示范区鼓励引进高层次人才办法》。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 根据需求，面向全球招引人才。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  |  | 四季度 |  |  |
|  | 116 | 完善社会智库人才政策，规范引导社会智库健康发展。 | 对示范区社会智库建设情况进行调研摸底。 | 一季度 | 示范区人社局 |  |
|  |  |  | 积极与省厅对接，提出示范区社会智库建设措施。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 制定并印发《示范区社会智库建设的实施意见》。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 组织落实政策措施，规范引导社会智库健康发展。 | 四季度 |  |  |