示范区2017年全面深化改革目标任务分解表

| 改革事项 | 序号 | 工作任务 | 改革进展及质量要求 | 完成时限 | 牵头单位 | 参加单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会综合治理改革专项小组（共19项） |  |  |  |  |  |  |
| 创新社会管理模式 | 91 | 完善“多网合一”的网格化管理模式，创新网格化管理工作运行机制和激励保障机制。 | 开展调查研究，形成调研报告。 | 一季度 | 党工委政法委 | 杨陵区 |
|  |  |  | 加强对网格员的培训，建立网格员激励机制。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 优化网格化管理信息系统，提高网格信息反馈质量。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 总结网格化工作成效。 | 四季度 |  |  |
|  | 92 | 深化智慧城市信息融合，拓展农科城卡智慧应用服务，推进形成便捷、惠民的公共服务体系。 | 完成农科城卡一期项目初验；全面开展智慧城市调研。 | 一季度 | 示范区 科技信息中心 |  |
|  |  |  | 完成农科城卡一期项目终验，农科城卡服务中心及6个服务网点正式对外服务。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 启动农科城卡二期项目建设，拓展农科城卡应用服务。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 总结提炼智慧城市信息融合经验，形成改革创新案例。 | 四季度 |  |  |
| 创新社会管理模式 | 93 | 出台加强镇政府服务能力建设的实施意见，创新公共服务供给方式。 | 落实乡镇领导干部接访下访制度，及时解决群众合理合法诉求。 | 一季度 | 杨陵区 |  |
|  |  |  | 出台加强镇政府服务能力建设的实施意见。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 健全城乡社区（村）治理机制，完善社区（村）服务体系，加强镇域内重大项目风险评估。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 探索推进镇域综合执法。 | 四季度 |  |  |
|  | 94 | 加快推进“四社联动”试点，提升社区治理水平。 | 出台《示范区“四社联动”提升社区治理水平实施方案》。 | 一季度 | 示范区 社会事业局 | 杨陵区 |
|  |  |  | 完成2个城市社区和1个农村社区“四社联动”试点。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 完成6个城市社区和1个农村社区“四社联动”试点。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 完成10个社区“四社联动”试点。 | 四季度 |  |  |
|  | 95 | 完善体系，推进防灾减灾救灾体制机制改革。 | 拟定《示范区自然灾害救助应急预案》。 | 一季度 | 示范区 社会事业局 | 杨陵区 |
|  |  |  | 出台《示范区自然灾害救助应急预案》，明确各部门防灾减灾工作职责。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 建立自然灾害预警、信息报送工作制度。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 建立示范区、杨陵区、镇（办）、村（社区）四级灾害信息员队伍。 | 四季度 |  |  |
| 强化社会综合治理 | 96 | 健全完善矛盾纠纷多元化解机制，实现人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”。 | 成立杨陵区人民调解委员会和矛盾纠纷调处工作中心，加强镇（街道）、村（社区）矛盾纠纷多元化解组织建设，搭建三级矛盾纠纷多元化解工作平台。 | 一季度 | 示范区司法局 | 杨陵区 示范区有关 部门 |
|  |  |  | 完善调解中心工作制度，建立工作机制。拓展司法调解范围，组建人民调解专家库，完善专业咨询服务调解机制。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 完善矛盾纠纷多元化解的衔接机制，加强基层组织建设、人民调解队伍建设。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 总结矛盾纠纷多元化解机制工作经验，巩固成果，形成常态化工作机制。 | 四季度 |  |  |
|  | 97 | 深化信访工作制度改革和信访法治化建设，出台贯彻《信访工作责任制实施细则》具体措施。 | 印发2017年信访工作要点。 | 一季度 | 示范区信访局 | 示范区信访工作联席会议成员单位 |
|  |  |  | 推进“责任信访”、“阳光信访”，规范网上信访业务办理，压实属地和基层责任。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 全力推进信访法治化建设，积极引导群众依法逐级走访。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 出台贯彻落实中省《信访工作责任制实施细则》具体措施。 | 四季度 |  |  |
|  | 98 | 完善社会治安防控体系，创新网上网下一体化打防管控模式。 | 落实《关于切实加强示范区社会治安防控体系建设的实施意见》，启动社会面防控体系公共视频监控工程。 | 一季度 | 示范区公安局 | 党工委政法委 |
|  |  |  | 加快防控体系视频监控、治安检查站建设。分类建立风险排查管控标准规范，形成全覆盖、可倒查的责任体系。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 加强大数据等网络技术手段应用，完善体系运行机制，创新网上网下一体化打防管控模式，提高社会维稳、应急预警、快速处置的能力和水平。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 治安检查站建成投用，建立等级勤务机制。总结提炼一体化打防管控改革案例。 | 四季度 |  |  |
| 强化社会综合治理 | 99 | 完善安全生产监管执法体制，出台推进安全生产领域改革发展的实施意见。 | 制定出台年度安全生产工作要点；签订目标任务书；制定安全生产执法计划。 | 一季度 | 示范区 经贸和安监局 | 示范区安委会成员单位 |
|  |  |  | 组织开展安全生产月活动。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 探索安全生产社会化服务机制，制定示范区推动安全生产社会化服务实施方案。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 制定示范区推进安全生产领域改革发展实施意见，完善安全生产监管执法体制。 | 四季度 |  |  |
|  | 100 | 深化公安改革，完善侦查员出庭作证制度、警务辅助人员管理制度，推进公安执法规范化。 | 开展侦查员出庭作证工作调研；召开辅警纪律作风整顿大会。 | 一季度 | 示范区公安局 |  |
|  |  |  | 联系检察院、法院，细化研究侦查员出庭作证工作；制定《示范区公安机关警务辅助人员管理实施细则》。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 拟定侦查员出庭作证制度（征求意见稿）；做好辅警信息登记，完善辅警管理台账。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 印发《侦查员出庭作证制度》；做好辅警养老、社保等缴纳工作。 | 四季度 |  |  |
|  | 101 | 深化律师制度改革，建立保障律师执业权利的联席会议制度和联动工作机制。 | 建立律师及法律工作者志愿服务信息库。 | 一季度 | 示范区司法局 | 杨陵区 示范区 有关部门 |
|  |  |  | 根据陕西省《实施意见》，结合杨凌实际，研究起草律师制度改革总体方案。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 征求各方意见，形成示范区律师制度改革方案送审稿。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 出台律师制度改革方案，开展工作自查，建立常态机制。 | 四季度 |  |  |
| 加快教育内涵发展 | 102 | 深化普通高中招生制度改革，试行中考成绩和学生综合素质考核结果相结合的普通高中录取方式。 | 开展多层次座谈调研，征求基层学校、教师以及家长各方对普通高中招生制度改革的意见建议。 | 一季度 | 示范区教育局 |  |
|  |  |  | 在吸收借鉴各方经验基础上，提出《示范区深化普通高中招生制度改革方案（征求意见稿）》。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 印发基层学校研究讨论，进一步征求和汇总基层修改意见。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 印发《示范区深化普通高中招生制度改革方案（试行）》。 | 四季度 |  |  |
|  | 103 | 优化教育资源布局，化解城区中小学、幼儿园学位供需矛盾。 | 提出布局调整方案，确定需要尽快建设的中小学、幼儿园名单。 | 一季度 | 示范区教育局 | 杨陵区 示范区住建局 国土局 财政局 |
|  |  |  | 推动将杨陵区第三初级中学改制为九年制学校，缓解城东及城北的义务教育入学压力。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 指导确定第二高级中学、第三小学、第五幼儿园选址，稳妥做好秋季学期入学工作。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 推动第二高级中学、第三小学、第五幼儿园开工建设。 | 四季度 |  |  |
|  | 104 | 开展德育专题教育，突出农耕文化，编写《我爱杨凌》地方教材。 | 下发编写工作方案，启动教材编写工作。 | 一季度 | 示范区教育局 | 示范区 文广新局 |
|  |  |  | 收集整理编写资料，组织开展调研。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 形成教材初稿，广泛征求社会各界意见。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 完成《我爱杨凌》地方教材编写。 | 四季度 |  |  |
|  | 105 | 创新学校办学体制，启动实施部分学校管理体制改革试点工作。 | 启动五星小学改制为杨陵区张家岗小学五星分校。 | 一季度 | 示范区教育局 | 杨陵区 |
|  |  |  | 协调解决改制后五星分校运行方面存在的问题，总结和积累工作经验。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 推动落实《陕西省学校教职工代表大会规定》。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 结合落实教职工代表大会制度，指导完成大部分公办中小学章程制定。 | 四季度 |  |  |
| 深化医药卫生体制综合改革 | 106 | 加快示范区公立医院综合改革，协调推进医疗服务价格、卫生政府投入、综合监管和医保支付方式等改革。 | 出台《示范区公立医疗机构医疗服务价格改革方案》。 | 一季度 | 示范区 社会事业局 | 示范区发改局 财政局 人社局 杨陵区 示范区医院 |
|  |  |  | 落实药品零差率销售政府补偿资金。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 调整医保政策，推进医保支付方式改革。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 总结评估公立医疗机构医疗服务价格改革工作。 | 四季度 |  |  |
|  | 107 | 完善城乡医疗卫生一体化长效机制，创新基层医疗机构托管和医疗联合体模式。 | 完善杨凌示范区医院医疗联合体章程。 | 一季度 | 示范区 社会事业局 | 杨陵区 示范区医院 |
|  |  |  | 探索开展医疗联合体建设试点工作。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 细化基层（乡镇、社区）医疗机构托管。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 出台《实行同级医疗机构检查检验结果互认工作方案》。 | 四季度 |  |  |
|  | 108 | 推行医疗服务团队与居民签约服务模式，组建家庭医生医疗服务团队。 | 调研摸底居民签约服务模式。 | 一季度 | 示范区 社会事业局 | 杨陵区 |
|  |  |  | 研究制定家庭医生签约服务实施方案，启动实施家庭医生签约服务。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 实施家庭医生签约服务，城乡居民签约覆盖率达到15%，重点人群签约覆盖率达到30%。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 实施家庭医生签约服务，城乡居民签约覆盖率达到30%，重点人群签约覆盖率达到60%。 | 四季度 |  |  |
|  | 109 | 加强医药监管，建立药品供应质量可追溯监管体系。 | 完成2016年全区药品质量安全状况分析评估。 | 一季度 | 示范区 食药监局 | 示范区 社会事业局 |
|  |  |  | 重点开展医疗机构药品使用质量安全专项检查整治，依照“1112”监管模式，进一步强化质量。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 继续深化医药领域放管服，完成全区药品零售企业“四证合一”证照换发。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 完成药品经营企业全覆盖检查。建立药品供应质量可追溯监管体系。 | 四季度 |  |  |