

# 附件2

2020

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止  2019  年底累计完成  投资 | 2020 年计划 | | | | | |
| 年度投资及资金来源 | | | | | 建设内容与进度计划 |
| 年度投资 | 资 金 来 源 | | | |
| 争取中省支持 | 本级财政投资 | PPP 或其他融资 | 自筹 |
|  | **合计（54 个）** | |  |  | **625190** | **109970** | **233980** | **69436** | **102785** | **19500** | **42269** |  |
| **一** | **续建项目（18 个）** | |  |  | **250680** | **109970** | **96530** | **28691** | **36680** | **4500** | **26659** |  |
| **（一）** | **基础设施项目（8 个）** | |  |  | **79210** | **16750** | **34480** | **10500** | **22480** | **1500** |  |  |
| 1 | 自贸片区有邰路、自贸东路市政道路 | 住建局 | 建设有邰路（杨凌大道-民乐路  518×30 米）、自贸东路（滨河  路-有邰路 1258×24 米）市政道路及管网工程。 | 2019-  2020 | 9730 | 2730 | 7000 |  | 7000 |  |  | 建成 |
| 2 | 杨扶路(高干渠-孟杨路）市政道路 | 交通局 | 建设杨扶路（高干渠-孟杨路2027×70 米）市政道路及管网工程。 | 2019-  2021 | 14600 | 4000 | 8000 | 6000 | 2000 |  |  | 建设管网、路基、路面及附属工程 |
| 3 | 杨凌自贸片区路网项目 | 城投公司住建局 | 建设民乐路（河堤路-有邰路  1256×30 米）、自贸西路（滨  河路-有邰路 1258×24 米）、邰  国路（有邰路-永安路 390×24 米）、永安路（邰城路-杨凌大道 2333×40 米）等市政道路及管网工程。 | 2019-  2021 | 33600 | 500 | 10000 | 4000 | 4500 | 1500 |  | 永安路开工建设 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止  2019  年底累计完成  投资 | 2020 年计划 | | | | | |
| 年度投资及资金来源 | | | | | 建设内容与进度计划 |
| 年度投资 | 资 金 来 源 | | | |
| 争取中省支持 | 本级财政投资 | PPP 或其他融资 | 自筹 |
| 4 | 西片区雨水收集及调蓄工程 | 城投公司住建局 | 建设雨水泵站、管线工程及穿河堤排水管线等附属工程。 | 2018-  2020 | 8700 | 6700 | 2000 | 500 | 1500 |  |  | 建成 |
| 5 | 滨河西路（金贸学院-杨凌大道）市政  道路 | 城投公司住建局 | 建设滨河西路（金贸学院-杨凌大道 786×25 米）市政道路及管  网工程。 | 2018-  2020 | 1880 | 830 | 1050 |  | 1050 |  |  | 建成 |
| 6 | 滨河路（杨凌大道- 高研路）市政道路 | 城投公司住建局 | 建设滨河路（杨凌大道-高研路  1296×35 米）市政道路及管网工程。 | 2019-  2021 | 5530 | 1250 | 2000 |  | 2000 |  |  | 管网、路基等施工 |
| 7 | 东湾路（徐福巷- 新桥路）市政道路 | 城投公司房征办 | 建设东湾路（徐福巷-新桥路794  ×15 米）市政道路、管网及绿化工程。 | 2019-  2020 | 770 | 240 | 530 |  | 530 |  |  | 建成 |
| 8 | 兴平路（杨凌大道- 博学路）市政道路 | 农科集团住建局 | 建设兴平路（杨凌大道-博学路  1133×40 米）市政道路、管网及绿化工程。 | 2017-  2020 | 4400 | 500 | 3900 |  | 3900 |  |  | 建成 |
| **（二）** | **社会民生项目（10 个）** | |  |  | **171470** | **93220** | **62050** | **18191** | **14200** | **3000** | **26659** |  |
| 9 | 杨陵区清洁取暖试点建设项目 | 杨陵区政府 | 实施杨陵区热源清洁化改造、基础设施、建筑能效提升等 10 个项目建设。 | 2019-  2021 | 48000 | 26000 | 16000 | 4341 |  |  | 11659 | 完成建筑节能改造、城乡清洁取暖改造 10  个项目建设 |
| 10 | 杨凌智慧农业示范园项目 | 农科集团 | 建设阳光智慧服务中心、智慧农  业展示区、高效农业产业化示范区、休闲农业康养区及配套设施 | 2019-  。 2020 | 46000 | 29000 | 17000 | 7000 |  |  | 10000 | 建成投用 |
| 11 | 杨凌文化综合体项目 | 住建局城投公司 | 占地 59 亩，建设工人文化宫、图书馆、档案馆、剧院、规划馆及配套设施，总建筑面积 4.56  万平方米。 | 2017-  2020 | 35000 | 25000 | 10000 | 2000 | 3000 |  | 5000 | 建成 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止  2019  年底累计完成  投资 | 2020 年计划 | | | | | |
| 年度投资及资金来源 | | | | | 建设内容与进度计划 |
| 年度投资 | 资 金 来 源 | | | |
| 争取中省支持 | 本级财政投资 | PPP 或其他融资 | 自筹 |
| 12 | 阳光二期项目 | 房征办城投公司 | 占地 30 亩，建设 5 栋安置楼及  配套设施，总建筑面积 6 万平方米。 | 2018-  2020 | 18000 | 10000 | 8000 |  | 5000 | 3000 |  | 建成 |
| 13 | 法禧家园 10#安置  楼建设项目 | 房征办城投公司 | 建设法禧家园10#楼安置楼及配  套设施。 | 2019-  2020 | 3700 | 1000 | 2700 |  | 2700 |  |  | 建成 |
| 14 | 高新小学、高新幼儿园提升改造和校园文化建设提升改  造项目 | 教育局 | 实施高新幼儿园消防改造、高新小学基础设施提升、校园文化建设提升改造等工程。 | 2019-  2020 | 1520 | 520 | 1000 |  | 1000 |  |  | 建成 |
| 15 | 杨凌全域旅游建设项目 | 文旅体育局 | 编制杨凌示范区全域旅游发展 规划，以文化、教育、体育、农业、工业、商务、会展等行业为代表，促进“旅游+”融合发展推进旅游项目及配套设施建设。 | 2019-  ， 2020 | 1300 | 300 | 1000 | 400 | 600 |  |  | 建成 |
| 16 | 宝鸡峡支渠-韦漆渭河流水系联通生态修复工程 | 水务局 | 建设生态护岸、河道疏浚各约 4  公里，实施河道滩地生态治理 3  处、连通渠道恢复改建 21 公里  二支渠恢复改造 11 公里。 | 2019-  、 2021 | 16200 | 1000 | 5000 | 4150 | 850 |  |  | 完成二支渠恢复改造及连通工程 |
| 17 | 大气污染治理信息化建设项目 | 生态环境局 | 建设机动车遥感监测设施和监测平台，3 个乡镇标准化空气质量监测站，1 个工业园区挥发性有机物空气质量监测站，20 个扬尘污染空气质量微站，40 个建筑施工扬尘监控设施及配套信息化管理系统和信息化指挥  大厅。 | 2019-  2020 | 1250 | 200 | 1050 | 300 | 750 |  |  | 建成 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止  2019  年底累计完成  投资 | 2020 年计划 | | | | | |
| 年度投资及资金来源 | | | | | 建设内容与进度计划 |
| 年度投资 | 资 金 来 源 | | | |
| 争取中省支持 | 本级财政投资 | PPP 或其他融资 | 自筹 |
| 18 | 公厕建设及环卫设施提升改造项目 | 城管局 | 在博学路、神农路、自贸大街建设三座公厕；对梅园、淡家堡公租房、高铁广场等公厕功能改造  提升。 | 2019-  2020 | 500 | 200 | 300 |  | 300 |  |  | 建成 |
| **二** | **新建项目（36 个）** | |  |  | **374510** |  | **137450** | **40745** | **66105** | **15000** | **15610** |  |
| **（一）** | **基础设施项目（10 个）** | |  |  | **73300** |  | **33890** | **11030** | **7560** | **15000** | **300** |  |
| 19 | G344 杨凌过境段公路 | 交通局 | 建设 G344 杨凌过境段公路，按照一级技术标准建设沥青混凝土道路 15.778 公里。 | 2020-  2021 | 31800 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 路基建设 |
| 20 | 政府东路（北干渠- 上沿路）市政道路 | 城投公司住建局 | 建设政府东路（北干渠-上沿路  800×30 米）市政道路及管网。 | 2020-  2021 | 3110 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 管网及路基建设 |
| 21 | 高研路（城南路- 滨河路）市政道路 | 城投公司住建局 | 建设高研路（城南路-滨河路342  ×40 米）市政道路及管网。 | 2020-  2021 | 2500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 污水管网建设 |
| 22 | 永安路（杨凌大道-  邰城路）地下综合管廊 PPP 项目 | 住建局城投公司 | 建设永安路（杨凌大道-邰城路地下综合管廊，总长度 2333 米 | ） 2020-  。 2022 | 30000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 管廊主体建设 |
| 23 | 地下综合管廊智能化信息管理系统 | 住建局城投公司 | 建设农科路、北干渠路、永安路  地下综合管廊及控制中心智能化管理信息系统。 | 2020 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  | 建成 |
| 24 | 大剧院门前高干渠覆盖工程 | 城投公司住建局 | 对大剧院主出入口南门前高干渠进行覆盖及绿化。 | 2020 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 建成 |
| 25 | 佑仁路市政道路及绿化工程 | 城投公司住建局 | 实施党校门前佑仁路约 200 米市政道路及绿化工程。 | 2020 | 760 |  | 760 |  | 760 |  |  | 建成 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止  2019  年底累计完成  投资 | 2020 年计划 | | | | | |
| 年度投资及资金来源 | | | | | 建设内容与进度计划 |
| 年度投资 | 资 金 来 源 | | | |
| 争取中省支持 | 本级财政投资 | PPP 或其他融资 | 自筹 |
| 26 | 有邰路、自贸东路市政道路绿化工程 | 住建局 | 对有邰路、自贸东路两侧 10 米绿化带进行绿化。 | 2020 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 建成 |
| 27 | 五泉街道道路改  造工程 | 交通局 | 实施五泉街道道路（600×20  米）改造工程。 | 2020 | 800 |  | 800 |  | 500 |  | 300 | 建成 |
| 28 | 徐福巷基础设施  道路工程 | 房征办  城投公司 | 实施徐福巷道路（455×15 米  道路工程。 | ） 2020 | 1030 |  | 1030 | 1030 |  |  |  | 建成 |
| **（二）** | **社会民生项目（20 个）** | |  |  | **279970** |  | **93320** | **28150** | **49870** |  | **15310** |  |
| 29 | 上合组织农业技术交流培训中心建设项目 | 城投公司国际合作局 | 占地 150 亩，一期建设接待区、培训区、科研区及体验区；二期建设展览区、交流空间及配套设  施，总建筑面积约 10 万平方米 | 2020-  2022  。 | 90000 |  | 20000 | 5000 | 15000 |  |  | 主体建设 |
| 30 | 老旧小区改造项目  （住建局） | 住建局 | 对春园、秋园、芳园、竹园、松园等老旧小区实施改造。 | 2020 | 5620 |  | 5620 | 4720 | 900 |  |  | 完成改造 |
| 31 | 老旧小区改造项目  （杨陵区） | 杨陵区政府 | 对圣农小区、农牧局家属楼、华秦家园、后稷商城家属楼、政府统建楼、文教局家属楼、计委家属楼、区委家属楼、饮食服务公司家属楼、馨园小区、柳林小区  老电力局家属楼等 12 个老旧小区实施改造。 | 2020-  、 2021 | 24390 |  | 5000 | 4000 |  |  | 1000 | 对圣农小区、农牧局家属院等老旧小区实施改造 |
| 32 | 保障房配套基础设施建设项目（杨陵区） | 杨陵区政府 | 对邰北、邰南、温馨、五星、永安、东苑、景苑、大寨家园、揉谷社区、法禧、五泉、杨村中心社区等 12 个小区内的给排水管网、绿化、照明、围墙、安防等  实施改造。 | 2020-  2021 | 12700 |  | 4000 | 1800 |  |  | 2200 | 开工建设 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止  2019  年底累计完成  投资 | 2020 年计划 | | | | | |
| 年度投资及资金来源 | | | | | 建设内容与进度计划 |
| 年度投资 | 资 金 来 源 | | | |
| 争取中省支持 | 本级财政投资 | PPP 或其他融资 | 自筹 |
| 33 | 清洁能源城市试点建筑节能改造项目  （住建局） | 住建局 | 对春园、秋园、人行、农行、建行、西农、杨职院等家属院及住宅小区，共计 40 万平方米进行建筑节能改造。 | 2020-  2021 | 11800 |  | 2700 | 2140 |  |  | 560 | 开工建设 |
| 34 | 杨凌高新第四小学项目 | 教育局 | 占地 60 亩，建设综合教学楼、报告厅、餐厅及配套设施，容纳36 个教学班，总建筑面积 2 万平方米。 | 2020-  2021 | 9600 |  | 4000 | 1240 | 2770 |  |  | 主体建设 |
| 35 | 杨凌高新第三幼儿园项目 | 教育局 | 占地 12 亩，建设综合教学楼、  部室楼及配套设施，容纳 12 个  幼儿班，总建筑面积 5070 平方  米。 | 2020-  2021 | 4100 |  | 2000 | 1000 | 1000 |  |  | 主体建设 |
| 36 | 杨凌高新第一中学项目 | 教育局 | 占地 120 亩，建设教学楼、实训  楼及配套设施，容纳 36 个教学  班，总建筑面积 8.1 万平方米。 | 2020-  2022 | 31000 |  | 6000 | 1000 | 5000 |  |  | 主体建设 |
| 37 | 锦绣花城二期 | 房征办城投公司 | 占地 24 亩，建设 3 栋住宅楼以及地下车库、服务用房等配套设施，总建筑面积 5.5 万平方米。 | 2020-  2022 | 28000 |  | 10000 |  | 10000 |  |  | 开工建设 |
| 38 | 第二污水处理厂提标改造工程 | 城投公司 | 对已建成的日处理污水能力 1 万吨的污水处理厂进行提标改造。 | 2020 | 5000 |  | 5000 | 2000 |  |  | 3000 | 建成 |
| 39 | 陕西华电杨凌热电配套热网二期工程 | 城管局 | 建设城南路主干热水管网及自贸片区等支线管网。 | 2020-  2021 | 21400 |  | 8500 | 2550 | 1700 |  | 4250 | 有邰路、杨凌大道、城南路等部分自贸区  供热管网敷设 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止  2019  年底累计完成  投资 | 2020 年计划 | | | | | |
| 年度投资及资金来源 | | | | | 建设内容与进度计划 |
| 年度投资 | 资 金 来 源 | | | |
| 争取中省支持 | 本级财政投资 | PPP 或其他融资 | 自筹 |
| 40 | 上合组织农业技术交流服务云平台建  设项目 | 大数据局 | 应用人工智能、大数据、云计算等技术，建成服务上合组织国家  的农业技术交流服务云平台。 | 2020-  2024 | 15600 |  | 5600 |  | 2800 |  | 2800 | 开工建设 |
| 41 | 渭河杨凌段下游  2#坝防冲防护工程 | 水务局 | 渭河 2#坝下游水毁修复三处， 加固坝下游格宾笼石海漫南北向 270 米长，顺水流方向 40 米  长，格宾笼石 2.4 万立方米，散  抛石 3000 立方米。 | 2020 | 2200 |  | 2200 | 1200 | 1000 |  |  | 完成 |
| 42 | 渭河公园公共附属服务设施提升工程 | 水务局 | 建设游客服务中心 2 座、标示标牌、座椅、绿化、雕塑小品等，  总建筑面积 1100 平方米。 | 2020 | 2000 |  | 2000 | 1000 | 1000 |  |  | 建成 |
| 43 | 自贸大街单建人防工程及地面绿地公  园项目 | 住建局 | 建设地下人防工程 3300 平方  米，并配套建设地面绿地公园。 | 2020-  2021 | 3960 |  | 2000 |  | 1000 |  | 1000 | 开工建设 |
| 44 | 市政管理应急保障中心项目 | 城管局 | 建设钢结构车库、洗车间、修理车间、保养车间、库房等。 | 2020 | 4100 |  | 2200 |  | 2200 |  |  | 主体建设 |
| 45 | 城市生活垃圾分类配套设施建设和采购项目 | 城管局 | 对现有垃圾中转站的垃圾分类功能进行拓展完善；购置垃圾分类设备等。 | 2020 | 1000 |  | 1000 | 500 | 500 |  |  | 建成 |
| 46 | 城市绿地质量提升及绿化设施购置项目 | 城管局 | 对树木园、梅园景观提升改造； 新建小游园 3 座；部分市政道路绿化提升改造；购置环卫绿化设  备等。 | 2020 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 建成 |
| 47 | 市政设施维护改造项目 | 城管局 | 建设停车场和便民市场；对永安路（新桥路-水系渠 574×25 米) 实施改造；对部分人行道、路灯市政桥涵实施维修改造；购置市  政修补设备等。 | 、 2020 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 建成 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止  2019  年底累计完成  投资 | 2020 年计划 | | | | | |
| 年度投资及资金来源 | | | | | 建设内容与进度计划 |
| 年度投资 | 资 金 来 源 | | | |
| 争取中省支持 | 本级财政投资 | PPP 或其他融资 | 自筹 |
| 48 | 科创中心共享研发平台项目 | 科技创新局 | 建设以生物医药、农业机械装备制造、智慧农业为主导产业的研发平台，总建筑面积 5000 平方  米。 | 2020-  2021 | 3000 |  | 1000 |  | 500 |  | 500 | 完成实验室基础装修 |
| **（三）** | **其他（6 个）** | |  |  | **21240** |  | **10240** | **1565** | **8675** |  |  |  |
| 49 | 执法办案监督管理中心项目 | 公安局 | 建设标准化、规范化、智能化和闭环式办案场所，配备智能化办案管理软件和设备等，总建筑面  积 1625 平方米。 | 2020 | 1954 |  | 1954 |  | 1954 |  |  | 建成 |
| 50 | 强制隔离戒毒所项目 | 公安局 | 建设床位数 200 张的强制隔离  戒毒所，总建筑面积 6576 平方米。 | 2020 | 2236 |  | 2236 | 1565 | 671 |  |  | 建成 |
| 51 | 公安加密会议系统建设及指挥中心显  示系统改造项目 | 公安局 | 电视电话会议室改造为加密会议室，对会议系统进行升级；指  挥中心显示系统改造。 | 2020 | 700 |  | 700 |  | 700 |  |  | 建成 |
| 52 | 行政执法停车场项目 | 公安局交巡警支队 | 占地 25 亩，建设室内外停车场及附属用房等。 | 2020 | 650 |  | 650 |  | 650 |  |  | 建成 |
| 53 | 智能化道路信号灯控制系统改造项目 | 公安局交巡警支队 | 对 38 处交叉路口信号控制系统  进行智能化改造，实现信号统一联动控制。 | 2020 | 700 |  | 700 |  | 700 |  |  | 建成 |
| 54 | 雪亮工程 | 公安局 | 建设雪亮工程。 | 2020-  2022 | 15000 |  | 4000 |  | 4000 |  |  | 开工建设 |