示范区2017年全面深化改革目标任务分解表

| 改革事项 | 序号 | 工作任务 | 改革进展及质量要求 | 完成时限 | 牵头单位 | 参加单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管委会机构职能和事业单位改革专项小组（共14项） |  |  |  |  |  |  |
| 深化行政管理制度改革 | 1 | 编制杨凌自贸试验区建设规划；制定实施杨凌自贸试验区人才培养计划及引进人才政策措施。 | 开展自贸区发展规划政府采购，确定编撰单位，提出规划初稿；启动自贸区概念性规划政府采购。起草人才培养计划和引进人才的有关政策措施。 | 一季度 | 示范区自贸办 | 示范区发改局 住建局 人社局 国际合作局 |
|  |  |  | 完成自贸区发展规划评审定稿；完成自贸区概念性规划成果编制。修改完善人才培养计划和引进人才的政策措施。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 抓好发展规划和概念性规划的组织实施。出台人才培养计划和引进人才的政策措施，并抓好组织实施。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 加快实施发展规划和概念性规划。组建国际农业专家顾问团队和全球农业创新智库。总结人才培养和引进的相关经验。 | 四季度 |  |  |
|  | 2 | 承接国家和省级事权在杨凌片区的下放实施工作，复制推广自贸试验区改革试点经验。 | 提出申请承接省级事权的事项。 | 一季度 | 示范区自贸办 | 示范区编办等相关单位 |
|  |  |  | 提出推进省级事权在杨凌片区下放实施方案。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 承接首批省级下放事权。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 承接第二批省级下放事权。复制推广自贸试验区改革试点经验。 | 四季度 |  |  |
| 深化行政管理制度改革 | 3 | 建立与国际高标准投资和贸易规则体系相适应的行政管理体制，实行外商投资准入前国民待遇及负面清单管理制度。 | 开展负面清单落实工作相关培训。 | 一季度 | 示范区自贸办 |  |
|  |  |  | 执行国务院关于负面清单方面的规定，完善备案、登记、审查等工作流程。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 制定工作方案，推行外商投资准入前国民待遇及负面清单管理制度。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 对负面清单管理工作进行梳理汇总。 | 四季度 |  |  |
|  | 4 | 加强对外贸易，出台支持外贸企业发展的实施意见。 | 开展前期调研，起草《促进投资贸易发展的若干措施》。 | 一季度 | 示范区自贸办 | 示范区发改局 财政局 经贸和安监局 |
|  |  |  | 出台《促进投资贸易发展的若干措施》，加强对外贸易。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 落实政策措施，促进外贸企业发展。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  |  | 四季度 |  |  |
|  | 5 | 完善事中事后监管制度，实现“双随机一公开”监管全覆盖，推进综合行政执法。 | 落实《示范区推广随机抽查规范事中事后监管工作实施方案》，完善监管制度。 | 一季度 | 示范区编办 |  |
|  |  |  | 完善市场主体名录库和检查人员名录库，健全“双随机”抽查机制。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 创新监管方式，开展“双随机”抽查工作，推进综合行政执法，做到全程留痕，实现责任可追溯。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 加强“双随机一公开”结果运用，总结评估改革效果。 | 四季度 |  |  |
| 提升服务效能 | 6 | 设立行政审批局，加快推进网上并联审批，全面推行“七证合一、八项联办”审批服务模式。 | 提出行政审批局设立方案。 | 一季度 | 示范区自贸办 | 示范区编办 招商和投资 服务局 工商局 |
|  |  |  | 建成网上办事大厅。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 实现网上并联审批，全面推行“七证合一、八项联办”审批服务工作机制。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 总结提炼自贸区行政审批改革经验。 | 四季度 |  |  |
| 提升服务效能 | 7 | 创新优化服务流程，完善自贸区综合服务大厅功能。 | 完成政务服务大厅与自贸区一站式服务大厅整合。 | 一季度 | 示范区自贸办 |  |
|  |  |  | 制定出台综合服务大厅管理运行办法。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 制定企业一网式服务平台建设方案。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 建成企业一网式服务平台。 | 四季度 |  |  |
|  | 8 | 出台“互联网+政务服务”的实施意见，实行权责清单和公共服务事项清单动态管理，建成开放式信息平台。 | 拟定《示范区关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》。 | 一季度 | 管委会办公室 | 示范区编办 科技信息中心 杨陵区 |
|  |  |  | 印发《示范区关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》，规范事项名称、办理条件、办理层级、办理时限和办事流程。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 健全清单动态管理机制，对事项新设、减少、变更要素及时调整，并向社会公开，确保线上线下信息内容准确一致。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 整合已有业务办理系统和网上服务资源，与互联网服务平台实现对接，做到“同一事项、同一标准、同一编码”。 | 四季度 |  |  |
|  | 9 | 完善知识产权保护措施，在自贸区探索建立知识产权综合管理、争端解决、国际化服务以及合作交流的新机制。 | 修订完善《示范区知识产权专项资金管理办法》。 | 一季度 | 示范区科技局 |  |
|  |  |  | 开展农业知识产权法院或仲裁机构设立调研工作，形成工作方案。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 调研示范区农业科技成果转移和知识产权国际保护区建设，形成初步的建设方案。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 出台农业知识产权法院或仲裁机构设立工作方案、示范区农业科技成果转移和知识产权国际保护区建设方案，并抓好组织实施。 | 四季度 |  |  |
| 加快政府职能转变 | 10 | 分类推进事业单位机构改革，完成事业单位法人治理结构改革试点。 | 在卫生系统开展事业单位法人治理结构试点。成立示范区公立医院管理委员会。 | 一季度 | 示范区编办 | 示范区 社会事业局 |
|  |  |  | 出台示范区事业单位改革实施方案，统筹推进示范区事业单位分类改革。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 出台公立医院编制备案管理办法等相关配套政策，完善公立医院法人治理结构运行机制。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 完成事业单位机构改革。评估事业单位法人治理结构试点工作。总结改革经验。 | 四季度 |  |  |
|  | 11 | 制定机关事业单位绩效管理、责任落实、权责一致的改革实施意见。 | 对机关事业单位当前绩效管理情况进行摸底调研。 | 一季度 | 示范区编办 |  |
|  |  |  | 结合示范区实际，制定初步改革实施意见。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 出台机关事业单位绩效管理、责任落实、权责一致改革实施意见。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 全面推行落实，总结实施成效。 | 四季度 |  |  |
|  | 12 | 理顺城市管理体制，完成城市管理部门及执法队伍机构改革。 | 完成城市管理部门权力清单和责任清单制定公布工作。 | 一季度 | 示范区编办 | 示范区市政局、财政局、人社局、住建局、公安局、食药监局、水务局、环保局、工商局、杨陵区 |
|  |  |  | 完成城市管理部门“三定方案”。理顺示范区、杨陵区两级城市管理部门体制。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 完成职能划转、业务交接、人员配置工作。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  | 完成城管执法干部持证轮训和持证上岗工作。 | 四季度 |  |  |
|  | 13 | 推进事业单位公车改革。 | 核定下达示范区党工委管委会机关保留公务用车编制。 | 一季度 | 示范区 机关事务中心 | 示范区财政局 人社局 |
|  |  |  | 出台示范区机关留用车辆使用管理办法。 | 二季度 |  |  |
|  |  |  | 全面完成事业单位公车改前调查摸底。结合省上统一部署，及时拟定示范区事业单位公车改革实施方案。 | 三季度 |  |  |
|  |  |  |  | 四季度 |  |  |
| 加快政府职能转变 | 14 | 完成行业协会商会与行政机关脱钩。 | 制定《示范区行业协会商会与行政机关脱钩后党建工作管理的实施办法》《行业协会商会与行政机关脱钩涉及事业单位、事业编制调整的意见》。 | 一季度 | 示范区 社会事业局 | 党工委组织部、党群工作部、发改局、财政局、农业局、科技局、科协、食药监局、经贸和安监局、展览局、国资委、外事办、机关事务中心、工商局、烟草专卖局、气象局 |