杨凌示范区贯彻落实省委环境保护

督察反馈意见整改报告

2017年10月13日至11月13日，省委第一环境保护督察组对杨凌示范区开展了环境保护督察工作，2018年4月9日，督察组向杨凌反馈了督察意见。反馈会后，示范区党工委、管委会高度重视，逐条梳理问题，逐项提出整改意见，制定了《杨凌示范区贯彻落实省委第一环境保护督察组反馈问题整改工作方案》，对提出的问题照单全收，细化整改任务，扎实推进整改。截至目前，19项具体问题中12项已完成整改，剩余7项正在抓紧整改。现将具体整改情况报告如下。

一、提高政治站位，树牢绿色发展理念

示范区党工委、管委会以习近平生态文明思想为指导，深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，将生态环保工作纳入年度重点工作，坚持每半年学习习近平总书记生态文明建设思想和中省生态文明建设相关内容不少于一次，坚持每季度研究环境保护工作不少于一次，分管负责同志定期专题研究环保工作，形成“横向到边、纵向到底”的网格化管理责任体系。2018年以来，党工委委员会（班子会）、管委会常务会（主任办公会）先后研究环境保护工作13次，召开环保专项问题会议8次，全区范围内环境保护相关工作大会6次。各部门将环保和生态文明建设纳入党员干部教育培训内容，帮助各级党员领导干部正确处理发展与环境保护的关系，不断增强绿色发展和建设生态杨凌的自觉性和责任感。

二、加强组织领导，全面夯实相关责任

为切实做好省委环保督察反馈问题整改工作，进一步夯实环保“党政同责，一岗双责”制度，党工委、管委会成立了杨凌示范区省委环保督察问题整改领导小组，并对五方面突出问题逐一成立专项整改小组，确定由各部门“一把手”负总责，亲自抓问题整改，整改一个，销号一个，一抓到底。对问题逐个分析原因、逐一明确责任、督促相关责任部门制定整改工作方案，立即开展整改工作。各专项整治方案的出台与实施，进一步规范了群众投诉的预防、查处、办理、回复等程序。督察结束后，区内共性问题举报件数量大幅度下降。

三、扎实开展整改，彻底消除薄弱环节

省委环保督察期间，示范区共受理办理群众信访件66件，督察组现场反馈突出问题5项。66件群众信访问题，除南庄村搬迁工作外，其余问题已全部完成办理，现场反馈5项突出问题，3项已完成整改，剩余2项正在积极整改中。具体如下：

一是揉谷渔场非法采砂问题整改情况。杨陵区政府联合示范区相关部门先后两次开展联合执法，采取切断电源，封堵渔场周边路段，拆除部分筛砂设备等措施，彻底捣毁揉谷渔场非法采砂点。举一反三，对渭河杨凌段沿岸进行全面排查，捣毁采砂点1个，对有关责任人进行了刑事拘留，有力震慑了非法采砂行为。

二是畜禽散养环境污染问题整改情况。针对人畜混居问题，立即进行调查，摸清底数，制定印发了《杨陵区畜禽养殖污染专项整治工作方案》、《畜禽养殖污染防治禁养区划定实施方案》，采取因地制宜的方式，以镇办为单位，先后关闭散养户988户、临时养殖小区20家、规模养殖场7家，改造提升规模养殖场25家。

三是防洪渠污水综合整治情况。针对历史遗留的雨污管网混流致使部分污水直排问题，管委会领导多次召开协调会议，督促住建、城管、环保、财政、发改等部门加快项目推进，提出排洪渠截污工程整治方案。目前，防洪渠截污治污工程正在进行土建及设备采购，主要完成粗格栅、细格栅、进水提升泵房建设和厂外管网工程，并对二期水解酸化池、二期AAO生曝气池进行改造，力争6月底前完成。

四是道路垃圾乱堆放问题整改情况。针对督察期间反馈的老扶杨路垃圾乱堆乱放问题，杨陵区政府立即行动，对所在地垃圾进行清理，清理后在原址制作水泥墩3个，12米阻挡墙一处，同时建立了每日巡查机制，防止倾倒事件发生。

五是南庄村搬迁安置工作进展情况。南庄村总户数743户，按照陕西华电杨凌热电上大压小新建项目环评文件及批复要求，冷却塔和灰场周边500米范围内居民360户需进行搬迁安置。根据杨陵区搬迁安置计划，对南庄村实行整村搬迁，截至目前，南庄村743户已完成评估610户，选房573户，签订协议542户，拆除377户，整体搬迁工作计划于2019年4月底全部完成。

四、坚持问题导向，全力推进整改落实

按照整改方案要求，全力以赴抓好整改任务的落实，做到坚决整改、全面整改、系统整改、彻底整改，取得积极成效，有力推动了全省生态文明建设和环境保护工作。一是狠抓煤炭削减。以优化产业结构、煤炭总量削减、推进清洁取暖为抓手，全方位落实压煤各项重点工作，提前完成2018年省上下达示范区的减煤任务18.56万吨。二是加大源头控制。按照要求建设了一座标准化清洁煤配送中心，保障区内用煤需求。同时加大联合执法关注力度，对区内20家煤炭营销网点定期进行排查，抽检煤炭品质，确保煤品合格。结合区内高污染燃料禁燃区建设进度，逐步取缔煤炭销售网点。截至目前，区内煤炭销售网点已逐一进行取缔。三是加力推进城区高污染燃料禁燃区建设。重点针对区内餐饮行业实施煤改气、改电工程，采取因地制宜，宜气则气、宜电则电、搬迁整合的方式，不断加大宣传引导、资金奖补力度，实现了区内1239家餐饮店清洁能源替换全覆盖。四是加强扬尘综合治理。进一步完善施工工地动态管理清单，督促建筑工地自觉做到“六个百分之百”措施要求，完成区内500平方米及以上土石方建筑工地在线监测或视频监控设施安装联网排查和整治工作。冬防期间，严格落实“禁土令”，坚持每周开展不定期专项检查，确保城区内“禁土令”和城区外施工工地扬尘防控措施落实到位。

五、完善工作机制，全程跟踪问效

示范区党工委、管委会紧紧抓住环保督察这一契机，积极推进环境保护长效机制建设，推动示范区环境保护工作再上新台阶。一是完善环保管理机制。党工委、管委会主要领导先后5次专题听取环保督察问题整改推进情况，先后7次对中省环保督察整改相关事项作出批示，并对整改问题进行现场督办；分管领导先后10余次现场检查问题整改，彻查环保工作中的不足之处和薄弱环节，狠抓落实；杨陵区委区政府于督察后重新调整了领导分工，由区委常委副区长分管环保工作，加大了组织领导工作的力度，有效保障了各项工作的顺利推进。各镇办将环境保护工作纳入重要议事日程，做到与其他工作同安排、同部署。二是完善环保考核制度。示范区党工委、管委会，杨陵区委、区政府逐级签订了目标任务书，每季度对各项重点环保工作实行常态化考核，定期通报工作进展，对工作不力、进度滞后的单位实行“一票否决”，取消创先评优资格，形成一级抓一级，层层抓落实的强有力的工作格局。三是完善环保问责机制。全程跟踪各项重点环保工作落实情况，开展常态化约谈。对工作落实不力、成效不佳单位及负责人进行提醒、约谈，确保政令畅通、令行禁止，对不作为、乱作为和抓环保工作不严不实的责任人进行严厉追责。四是加强环境整治力度。对督察期间群众反映的锦逸国际城噪声扰民、沁园春居臭气污染等重复投诉问题的整治情况扎实开展回头看，认真做到举一反三、以点带面。对辖区其他区域、场所可能出现的环境污染问题进行全面排查，真正做到环境违法行为查处工作无死角、无漏洞。

六、加大问责力度，助推问题整改

示范区上下围绕省委环保督察反馈问题整改和中央环保督察回头看、大气强化督查等相关工作，加大问责力度，对省委环保督察组移交的4起案件进行了审查调查，对落实工作不力的16名党员干部进行了责任追究，其中，党纪政务处分8人，诫勉谈话8人。经统计，2018年以来共排查生态环保领域问题线索59件，处理94人，起到了强大的震慑作用，有力地助推环保问题整改。

经过一年来的扎实整改，示范区上下环境保护“党政同责、一岗双责”的格局基本形成，问题督办事项机制得到完善，责任进一步得到明确，环境保护意识融入社会经济发展的各个环节，成效明显。一是生态环保理念大幅提升。各级各部门坚持绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强，党工委管委会主导、部门联合、企业主责、社会参与的环境治理体系初步构建，为打好污染防治攻坚战奠定了坚实基础。二是群众关注的环境问题有效解决。督察组进驻期间,66件群众反映问题，除南庄村搬迁工作外，其余问题已全部办结，未出现反复投诉。在2018年的政府工作和营商环境满意度调查中，环境保护工作群众满意度较上年提高5个百分点。全区环境污染治理基础设施投资显著提高，一些因历史原因遗留的环境问题加力推进。三是倒逼转型作用更加突显。立足高质量发展，严格环保标准，在提高环保门槛上持续发力。近年来，“两高一资”项目零入区，扶持了一批废弃物资源利用企业，环保产业发展成效明显。四是长效机制进一步完善。强化法律、政策和措施硬约束，先后出台了水环境、渣土车治理、烟花爆竹燃放以及全域禁燃区建设等规定和办法，强力推进“铁腕治霾”常态化，扎实开展环境保护“大排查、大整治、大提升”专项行动，落实生态环境治理的政策和措施得到有力保障。五是生态环境质量持续改善。2018年全区优良天数243天，较2017年同期增加16天。空气质量综合指数（AQI）在关中地区位列第一，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为42微克/立方米，较同期下降27.6%，降幅居全省第一；渭河杨凌段水质平均达到Ⅲ类，其中水质COD平均含量为12.25毫克/升，氨氮平均含量为0.382毫克/升，总磷平均含量为0.098毫克/升，同比分别下降31.9%、48.5%和45.3%，改善幅度全省第一；全区土壤环境质量均达到清洁等级。

虽然我们扎实开展整改工作，一些问题也在积极地推进当中，但距离群众对环境的美好期盼和省委省政府的要求还有一定差距，主要表现在以下三方面。一是年度目标任务未能完成。2018年示范区好于二级以上优良天数243天，较2017年增加16天，未能完成省上下达的全年254天目标任务。二是环境保护精细化监管水平有待加强。从省委环保督察发现问题来看，我们对影响环境质量的微小污染源和点源污染问题的重视程度不够，抓大放小的现象比较突出。三是一些问题出现了反弹，长效机制建立还需亟待提升。如垃圾乱堆放、焚烧秸秆问题，我们发现并予以查处，但是问题还反复出现，一定程度反映我们在该方面的长效机制还不完善。

下一步，针对以上存在问题，我们将进一步加大工作协调力度，严格落实《整改方案》中提出的措施和要求，夯实相关责任，加强沟通协作，上下互动，积极推进反馈问题彻底整改，建立完善长效机制，提升生态环保治理水平，促进环境质量持续向好。

附件：杨凌示范区贯彻落实省委环保督察反馈意见具体问题整改进展情况表

中共杨凌示范区工委     杨凌示范区管委会

2019年3月19 日

附件

杨凌示范区贯彻落实省委环保督察反馈意见具体问题整改进展情况表

| 序号 | 问题明细 | 进展情况 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分领导干部对示范区生态环境保护形势认识不足,认为杨凌地域小、人口少、产业结构简单、重污染项目不多、区域环境基础良好,存在盲目乐观思想。 | 一是示范区党工委、管委会将十八大以来，特别是十九大中央关于生态文明建设的系列文件、习近平新时代中国特色社会主义思想和关于生态文明相关论述列入党工委管委会中心组学习内容，每半年不少于1次，进一步统一思想，推动工作，强化各级各部门环保责任。 二是将环保和生态文明建设纳入党员干部教育培训内容，帮助各级党员领导干部正确处理发展与环境保护的关系，推动绿色发展和生态杨凌建设。 | 已完成整改 并长期坚持 |
| 2 | 党工委、管委会抓落实的力度还不够大,一些重点工作措施落实不够到位,畜禽养殖禁养区的划定、搬迁、整治工作安排部署均滞后于省级明确的时限要求。2015年杨陵区委常委会、区政府常务会均无环境保护工作研究议题。 | 一是示范区党工委将生态环保工作纳入年度重点工作，把生态环境保护与经济社会发展同规划、同部署、同落实。坚持每季度研究环境保护工作不少于一次，分管负责同志定期专题研究环保工作，形成“横向到边、纵向到底”的网格化管理责任体系。2018年以来，党工委委员会（班子会）、管委会常务会（主任办公会）先后研究环境保护工作13次，环保专项问题会议8次，全区范围内环境保护相关工作大会6次。 二是杨陵区委、政府将环境保护工作列入重要议事日程，区委常委会和区政府常务会议至少每季度研究一次环境保护工作，每半年听取一次环境保护工作进展情况汇报。杨陵区政府每年向区人大报告环境质量状况和环保目标完成情况，自觉接受人大监督。杨陵区制定出台了《畜禽养殖污染防治禁养区划定实施方案》《陕西华电杨凌热电公司热电项目周边村庄搬迁工作方案》。 | 已完成整改 并长期坚持 |
| 3 | 示范区未制定大气、水污染防治等专项考核办法,环境保护考核无法成为“硬约束”。2016年,杨陵区政府和示范区经贸安全监管局、农业局未按时完成燃煤锅炉拆改任务,示范区公安局在第三季度因未完成黄标车、无标车禁行交通违章电子监控系统平台建设受到省大气污染治理办公室通报批评,但在示范区年度考核中杨陵区政府、示范区经贸安全监管局、示范区公安局仍被评为优秀等次。 | 一是示范区出台了《杨凌示范区颗粒物浓度下降攻坚行动计划》，详细明确了大气污染防治中责任追究和考核要求，实施月通报，季考核，年度 “一票否决”的相关要求。 二是印发杨凌示范区年度目标责任考核评价办法（修订），明确生态环保工作实行“一票否决”。 | 已完成整改 并长期坚持 |
| 4 | 示范区、杨陵区均未建立环境损害责任追究联席会议协作机制,除示范区环保局外，其他负有环境保护职责的部门在办理环境案件时,从未向纪检监察或组织人事部门移交追责案件。 | 一是印发《杨凌示范区党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》；杨陵区委常委会研究审议《杨陵区打赢铁腕治霾蓝天保卫战量化问责暂行规定》。初步建立了杨陵区环境损害责任追究联席会议制度。 二是针对省委第一环境保护督察组移交杨凌的4起生态环境损害问题，对16名责任人进行问责，其中县处级干部9名、乡科级及以下干部7名，给予党内警告1名，政务警告7名，诫勉谈话8名。经统计，2018年以来共排查生态环保领域问题线索59件，处理94人，起到了强大的震慑作用，有力地助推环保问题整改。 | 正在实施 |
| 5 | 示范区对部门环境保护工作分工不精准,责任主体不明确,单项工作碎片化。如建筑工地扬尘污染防治由示范区国土资源局、住房城乡规划建设局、水务局、市政管理局、城中村改造办公室等5个部门负责,未明确牵头部门;畜禽养殖禁养区划定的工作部门与责任分工不相符。 | 一是印发了《杨凌示范区生态环境保护责任清单》，进一步厘清示范区各级各部门环境保护工作责任职责，夯实责任。 二是杨陵区委、区政府初步修定了《杨陵区各部门环境保护工作职责》《杨陵区委区政府及有关部门环境保护工作职责》。印发了《企业法律法规100条》和《杨陵区环境保护工作机制导引》，进一步明确各部门职责。 | 正在实施 |
| 6 | 示范区和杨陵区两级环境保护局、环境监察支队仅有编制15个,其中,杨陵区环境保护局和两级环境监察队伍均为事业单位,不具备行政执法主体资格。示范区环境监察支队与杨陵区环境监察大队“两块牌子、一套人马”,一个单位分属两级部门主管,造成多头指挥,运行不畅，示范区环境监测站(加挂辐射环境监督管理站)为自收自支事业单位,2017年4月国家取消环境监测服务收费后,示范区未列支监测工作经费,导致监测工作难以开展。 | 一是加强杨凌示范区环境队伍建设，目前已为示范区环保局分配军转干部1名，聘用制人员2名。 二是在结合中、省新一轮机构改革工作，上划杨陵区环境保护局，成立杨凌示范区环境保护局杨陵分局。目前已列入计划，正在稳步推进。 三是积极配合做好示范区环境监测站上划工作，理顺体制机制。 | 正在实施 |
| 7 | 2017年省政府下达示范区规上工业企业煤炭削减任务8万吨,实际新增燃煤消耗量25.25万吨。未按照省级要求建设清洁煤供应网络,已建成的1个煤炭配送中心设施不达标、运营管理不规范。 | 一是加快推进全域高污染燃料禁燃区建设，重点针对区内餐饮行业实施煤改气、改电工程，采取因地制宜，宜气则气、宜电则电、搬迁整合的方式，不断加大宣传引导、资金奖补力度，实现了区内1239家餐饮店清洁能源替换全覆盖。 二是开展城乡散煤综合整治，按照要求建设了一座标准化清洁煤配送中心，保障区内用煤需求。同时加大联合执法关注力度，对区内20家煤炭营销网点定期进行排查，抽检煤炭品质，确保煤品合格，并对区内煤炭销售网点全部取缔。 三是以优化产业结构、煤炭总量削减、推进清洁取暖为抓手，重点加强规模以上企业煤炭削减力度，完成2018年省上下达示范区的减煤任务18.56万吨。 | 已完成整改 并长期坚持 |
| 8 | 煤质监管未能同步跟进,示范区现有78家用煤单位,2015年、2016年专项监督抽查的14家用煤单位煤质合格率为49%,2017年上半年抽查的2家合格率为67%,未达到煤质抽检覆盖率、合格率两个100%的要求。 | 一是进一步厘清煤炭销售、使用环节部门监管职责。煤炭销售流通环节的监管责任为示范区工商局。企业用煤监管责任为示范区质监局。 二是示范区工商局、质监局制定了煤炭品质抽检年度计划，每半年开展煤炭销售网点专项整治工作，抽检煤炭品质，抽检结果在杨凌示范区管委会网站进行了公示，确保煤品合格。 | 已完成整改 并长期坚持 |
| 9 | 建筑施工扬尘监管粗放,执行“六个100%”要求流于形式。抽查发现,11个在建项目存在土方裸露、砂石覆盖不到位、出入口无冲洗设备、洒水清扫制度落实不严、建筑垃圾清运不及时等问题。 | 一是强力开展 “三大一严”扬尘污染专项整治，对区内建筑工地进行全面排查，对扬尘污染防尘设施落实不到位的施工工地严厉处罚。 二是修定和完善“六个100%管理+扬尘排放质量管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度、施工工地动态管理清单，督促建筑工地自觉做到“六个100%”措施要求。完成区内500平方米及以上土石方建筑工地在线监测或视频监控设施安装联网排查和整治工作，确保施工工地扬尘防控措施落实到位。 三是持续加大道路清扫保洁力度，制定印发了《杨凌示范区城市建筑垃圾管理办法》。开展渣土车百日大整治活动，倒逼其规范运输，杜绝道路渣土抛洒。渣土车公司化运营初见成效，宏中、万新、平盛三个渣土车公司成立并开始运营。 | 已完成整改 并长期坚持 |
| 10 | 餐饮油烟治理进展缓慢,截至2017年9月底,仅完成年度治理任务的57%,督察期间,餐饮油烟污染投诉达11起,占总投量的17%。 | 在2017年已完成的基础上，开展餐饮业油烟净化设施大排查专项行动，加大检查巡查力度，确保餐饮业油烟净化设施安装到位、运行到位、维护清洗到位。 | 已完成整改 并长期坚持 |
| 11 | 2017年空气质量优良天数227天，未达到省委省政府考核目标。 | 2018年杨凌示范区认真落实《杨凌示范区铁腕治霾蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》，加强重点任务推进、督促、考核工作力度，污染物浓度有效降低，空气质量大幅改善。2018年优良天数共计243天，其中优39天，良204天，较去年同期增加16天，在关中六市两区中排名第二。PM10平均浓度117微克/立方米。PM2.5平均浓度42微克/立方米，较2017年下降27.6%，下降幅度居全省第一。 | 正在实施 |
| 12 | 高干渠、渭惠渠沿线污染问题没有得到彻底解决,沿渠村庄的生产生活污水直排河道问题还较为普遍,渠内水质氨氮、总磷、总氮超标现象时有发生。渭河出境断面水质不稳定,枯水期超标问题比较突出。 | 一是制定印发水污染防治2018年度工作实施方案。 二是开展杨凌示范区排污口“三大一严”专项整治活动，规范排污设施，杜绝河渠排污，提高两渠水质质量。2018年渭河杨凌段水质平均达到Ⅲ类，其中水质COD平均含量为12.25毫克/升，氨氮平均含量为0.382毫克/升，总磷平均含量为0.098毫克/升，同比去年分别下降31.9%、48.5%和45.3%，改善幅度全省第一。 三是以农村污水处理处置为重点，对揉谷镇光明村、除张村、权家寨、田东村4个自然村环境综合整治工作已完成，并通过验收，农村水环境质量进一步得到提升。 | 已完成整改 并长期坚持 |
| 13 | 省农产品加工贸易园区污水处理厂建设纳入了2016年、2017年水污染防治工作方案,至督察时仍未开工建设。 | 工业园区污水处理设施及配套管网已建成投用，园区企业生产废水达标排放。 | 已完成整改 |
| 14 | 曹新庄生活垃圾处理场库容有限,原计划2016年启动建设的垃圾焚烧发电项目,至督察时仍未开工建设。建筑垃圾处理厂至督察时未验收,无法正常投入运营,建筑垃圾随意堆放问题突出。 | 加快垃圾焚烧发电项目设施建设，目前已完成环评批复、项目核准等所有前期手续。与该PPP项目中标方签订合同。完成了临时围墙围挡、场内土地平整和部分临建的搭设等工作。 | 正在实施 |
|  |  | 针对区内建筑垃圾处理厂未进行验收等问题，示范区加大整改力度。目前，建筑垃圾处理厂项目建筑垃圾破碎筛分设备和配套机械挖掘机、装载机、叉车采购到位。办公区域、制砖厂房主体已建成。正在进行制砖设备工作人员培训及前期材料采购工作。 | 正在实施 |
| 15 | 医疗废物处置不规范。示范区绝大多数医疗机构未按照《医疗废物管理条例》规定分类贮存医疗废物,普遍存在医疗废物严重超期贮存问题,医疗废物收集运送周期最长达一个月以上,与“至少每2天收集、运送一次”的要求相差甚远。 | 制定了全区统一的医疗废物处置台账及医疗废物交接登记单，结合医疗卫生机构实际制定了“医疗废物转运管理制度、医院暂存制度、医疗废物集中回收转运流程图、医疗废物准用车辆管理规定、医疗废物集中回收转运站人员工作职责”等医疗废物管理制度。 全区各医疗机构均配备了医疗废物管理专兼职人员，均建立健全医疗废物处置相关工作制度；医疗废物交接单实行“双签”。 全区165家医疗卫生机构内部科室均已做到医疗废物日产日清，分类收集、储存，两天一清运。 | 已完成整改 并长期坚持 |
| 16 | 杨凌揉谷渔场位于渭河生态规划区内,占地约268亩,该渔场以项目改造为名,行乱采滥挖之实,仅2017年2月至督察进驻期间,开采砂石达20余万方;杨凌神农建筑工程有限公司在城中村改造项目空地内进行采砂作业,从2016年下半年起群众开始投诉举报,但相关部门查处不力,违法行为一直未能制止。直至督察组进驻后,上述两起非法采砂活动才得到禁止。 | 一是省委环保督察期间，示范区管委会成立专项整治领导小组，两次开展执法检查，依法逮捕犯罪嫌疑人，捣毁非法作业设施，查处渔场周边临建房，终止违法采砂行为。同时加大日常巡查力度，截至目前未发生非法作业行为，今后将继续加大巡查力度，发现问题及时查处。 二是结合揉谷渔场现状，制定揉谷渔场生态修复实施方案。目前已对现场土地进行了平整，并栽植绿化苗木3800余棵，种植草皮1.4万平方米，全面完成了揉谷渔场生态修复工作。 | 已完成整改 并长期坚持 |
| 17 | 禁养区内的畜禽养殖场、养殖专业户、散养户均未做到粪污水“分户收集、集中处理利用”。杨凌本香集团为当地规模化养殖龙头企业,所属李家猪场、毕公育肥基地、汤家实训基地分别于2008年、2009年、2010年开工建设,但至督察时仍未办理环评手续。3个养殖场投产以来,因臭气污染投诉不断,但问题没有得到彻底解决。 | 一是从2018年起不再新建、扩建畜禽养殖类项目。 二是开展零散养殖和小规模养殖户关闭工作和规模养殖场规范整改工作。制定印发了《杨陵区畜禽养殖污染专项整治工作方案》《畜禽养殖污染防治禁养区划定实施方案》，先后关闭散养户988户、临时养殖小区20家、规模养殖场7家，改造提升规模养殖场25家。 三是对本香公司加大管理力度，本香毕公猪场污水处理系统已投入使用。本香李家猪场隔离场已停产，猪舍已完成清空。并对本香实训基地和毕公猪场按照只出不进的原则缩减饲养规模。 | 已完成整改 并长期坚持 |
| 18 | 老城区污水管网建设滞后,未实现雨污分流,计划于2017年开工建设的污水截污工程尚无实质性进展,每日约有7000立方米污水通过排洪渠直排渭河一级支流漆水河。监测结果显示,排洪渠入漆水河口化学需氧量氨氮浓度分别超标14.06倍、1.89倍。 | 针对雨污管网混流致使部分污水直排问题，管委会领导两次召开协调会议，督促住建、城管、环保、财政、发改等部门加快项目推进，提出排洪渠截污工程整治方案。 一是加快推动排洪渠截污工程项目实施，将排洪渠污水纳入污水处理厂处理，确保达标排放。目前，防洪渠截污治污工程正在进行土建及设备采购，主要完成粗格栅、细格栅、进水提升泵房建设和厂外管网工程，并对二期水解酸化池、二期AAO生曝气池进行改造，力争6月底前完成。 二是加大老城区雨污管网改造，着力解决雨污混流问题，制定了老城区雨污分流改造方案，6条道路（提升站）雨污水排放改造工程正在扎实推进中。 三是加大建成区雨污管网改造力度，解决企事业单位排污口碰口不规范等问题。 | 正在实施 |
| 19 | 陕西华电杨凌热电有限公司热电项目于2015年底建成并运行。根据环评要求,杨陵区政府承诺于2017年8月30日前完成南庄村369户1552人的搬迁。至督察时南庄村居民仍未搬迁安置,群众反映强烈。 | 杨陵区政府成立了南庄村拆迁工作领导小组，制定了《陕西华电杨凌热电公司热电项目周边村庄搬迁工作方案》。 按照陕西华电杨凌热电上大压小新建项目环评文件及批复要求，冷却塔和灰场周边500米范围内居民360户需进行搬迁安置。按照杨陵区搬迁安置计划，对南庄村实行整村搬迁，截至目前，南庄村总户数743户，已完成评估610户，选房573户，签订协议542户，拆除377户，整体搬迁工作计划于2019年4月底全部完成。（红线范围内360户已评估339户，选房301户，安置协议已签264户，拆除234户。） | 正在实施 |